|  |  |  | ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Друга сесія |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РІШЕННЯ |  |  |  |  |  |
| Від |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.Черкаси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| < |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022 – 2025 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.21 ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою подальшого залучення жителів міста до процесу обговорення та прийняття рішень, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету, Черкаська міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити міську цільову Програму «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022 – 2025 роки». 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка Р.В. та постійну комісію Черкаської міської ради комісії з питань бюджету та економічного розвитку (Гладкий Г.А.). формації, депутатської діяльності, законності та антикорупційної політики (Шевченко Р.В.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міський голова |  |  |  |  |  |  |  | Анатолій БОНДАРЕНКО |  |  |

МіськА цільовА програма

«громадський бюджет МІСТА ЧЕРКАСИ

на 2022 - 2025 роки»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

Міська цільова програма «Громадський бюджет м. Черкаси на 2022 - 2025 роки» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Черкаської міської ради та жителів міста Черкаси щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджету, а також досвіду, що був набутий містом Черкаси та іншими містами України за останні роки.

У Програмі застосовуються наступні терміни та поняття:

- координаційна рада – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету у місті Черкаси визначених цією Програмою.

- проєкт – пропозиція завдання, яка подана автором та не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Черкаської міської ради.

Проєкт повинен відповідати критерію загальної доступності жителів до виконаного проєкту, має конкретно визначене місце реалізації, спрямований на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в місті Черкаси відповідно до критеріїв бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів, які встановлені цією Програмою.

Не приймаються до розгляду проєкти які:

- містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики чи натяки на насильство чи суїцид, повалення влади, зміну конституційного ладу країни, підрив авторитету органів влади управління та місцевого самоврядування.

- розраховані тільки на виконання проектної документації;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- суперечать діючим програмам міста (дублювання проєктів, що передбачені в діючих міських цільових програмах);

- суперечать чинному законодавству України;

- передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту.

- автор – громадянин України віком від 14 років, який офіційно зареєстрований в місті Черкаси або може надати довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи що підтверджують проживання в місті.

- критерії форми заявки – ознаки, які встановлені бланком-заявою проєкту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету             м. Черкаси (додаток 1 до Програми).

- обсяг коштів – загальна сума кошторису на реалізацію проєкту не може бути меншою 50 тис.грн. та перевищувати 2 000,0 тис. грн. на 1 проєкт.

- картка аналізу проєкту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проєктів (додаток 2 до Програми).

- пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені протоколом Координаційної ради.

- голосування – процес визначення жителями м. Черкаси проєктів-переможців серед поданих проєктів шляхом заповнення бланку для голосування (додаток 3 до Програми) в паперовому чи електронному вигляді на сайті Черкаської міської ради.

- встановлення підсумків голосування – підрахунок Координаційною радою голосів поданих за кожен з проєктів відповідно до заповнених бланків для голосування.

- проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів згідно умов Програми. Проєкти-переможці, поділяються на дві категорії, а саме:

- бюджетні проєкти – мають приналежність до установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету (школи, лікарні, бібліотеки, дошкільні навчальні заклади, тощо). Обсяг коштів у зазначеній категорії визначається в межах 50 відсотків від загальної суми, що виділено на реалізацію цієї Програми.

- громадські проєкти – реалізація яких не має приналежності до установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг коштів у зазначеній категорії визначається в межах 50 відсотків від загальної суми, що виділено на реалізацію цієї Програми.

Проєкти-переможці окремо поділяються на:

- великі проєкти – визначаються серед проєктів з обсягом коштів від 300,000 до 2000,000 грн., в межах 80 відсотків загальної суми визначеної Програмою на наступний рік.

- малі проєкти – визначаються серед проєктів з обсягом коштів від 50,000 тис. до 299,999 грн., в межах 20 відсотків загальної суми визначеної Програмою на наступний рік.

У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проєкту за кількістю балів в межах відповідної суми, переможцем визнається наступний проєкт відповідного обсягу за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення суми визначеної Програмою для проєктів з відповідним обсягом коштів. У випадку якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі відповідних проєктів, які допускаються до голосування. Не може бути визнано переможцем проєкт, який набрав менше 100 голосів.

У разі перемоги проєкту, що реалізовується на території установи, закладу, яка фінансується за рахунок коштів міського бюджету, наступного року не приймаються проєкти, що стосуються зазначеного закладу.

- головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів-переможців.

- сайт Черкаської міської ради – розділ сайту Черкаської міської ради «Громадський бюджет», який знаходиться за адресою http://chmr.gov.ua/ua/sections.php?s=34.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

В сучасному громадянському суспільстві зростає соціальна активність людей, з’явились активісти, які долучаються до вирішення проблем та втілюють в життя ідеї для покращення свого міста, району чи вулиці. В таких умовах, Черкаська міська рада зобов’язана підтримувати дієві інструменти співпраці з власною громадою та долучати громадськість до вирішення місцевих проблем.

В 2015-2021 роках, до Координаційної ради було подано – 701 проєкт. Кількість осіб, які взяли участь в голосування за період 2015-2021 років загалом складає  – 85 707 осіб.

Завдяки Програмі, переможцями стали 129 проєктів, загальна сума передбачена на реалізацію проєктів переможців складала 90 млн. грн. Ці проєкти стосувались всіх сфер життєдіяльності міста: охорона здоров’я, освіта, культура, спорт, житлово-комунальне господарство та ін.

Враховуючи попередні результати та отриманий досвід, пропонується продовжити дію Програми на 4 роки та внести зміни, завдяки яким вдасться поставити в рівні умови всіх учасників процесу.

Таким чином, затвердження Міської цільової програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022 - 2025 роки» дозволить і в подальшому залучати громадян до процесу демократичного обговорення та прийняття  рішень, де звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста, з метою вирішення реальних потреб громади, шляхом прямої дії.

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є покращення взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси.

ІV. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є:

- Проведення промо-кампанії для залучення більшої кількості жителів міста до подання проєктів, якісної та кількісної реклами процесу голосування.

- Проведення всебічного, детального аналізу поданих проєктів.

- Проведення прозорої процедури голосування за подані проєкти.

- Реалізація проєктів-переможців.

План заходів щодо реалізації завдань Програми

| п/п | Зміст заходів | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Завдання 1. Проведення промо-кампанії для залучення більшої кількості жителів міста до подання проєктів, якісної та кількісної реклами процесу голосування. |  |  |  |
| 1.1 | Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджету, вимогами до подання проєктів та заохочення мешканців до подання пропозицій, шляхом розміщення відповідних рекламних матеріалів в електронних та друкованих ЗМІ. Комунальним підприємствам, засновником яких є Черкаська міська рада, та надавачам інших житлово-комунальних послуг (за згодою) розміщувати рекламу Програми. | Управління інформаційної політики, Комунальні підприємства Черкаської міської ради | Протягом строку дії Програми |
| 1.2 | Подання проєктів відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням, обсягу коштів, які встановлені цією Програмою: - за адресою 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 36; - в електронному вигляді за електронною адресою визначеною на сайті міської ради. | Автори | Щорічно протягом 30 календарних днів з дати визначеної протоколом Координаційної ради |
| 1.3 | Створення реєстру поданих проєктів та їх сканування. | Координаційна рада | Протягом 5 календарних днів, після закінчення терміну подання проектів |
| Завдання 2. Проведення всебічного, детального аналізу поданих проєктів. |  |  |  |
| 2.1 | Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви та передача його до структурних підрозділів Черкаської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проєкту. У випадку якщо пропозиція є неповною або заповненою з помилками Координаційна рада на наступний день після виявлення помилки повідомляє про це автора, який вносить корективи. У іншому випадку проєкт не передається на опрацювання. | Координаційна рада | Протягом 15 робочих днів, після закінчення створення реєстру поданих проєктів |
| 2.2 | Розміщення проєктів (за винятком персональних даних про автора проєкту) на сайті Черкаської міської ради. | Координаційна рада, Управління інформаційної політики | Протягом 5 календарних днів, після закінчення створення реєстру поданих проєктів |
| 2.3 | Передача перевірених проєктів до структурних підрозділів Черкаської міської ради. | Координаційна рада | Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення бланку пропозицій |
| 2.4 | Здійснення аналізу поданих проєктів за змістом та можливістю їх реалізації. За результатами яких, заповнюється картка аналізу проєктів які передаються до Координаційної ради. | Структурні підрозділи Черкаської міської ради до повноважень яких відноситься реалізація проєктів | Протягом 30 календарних днів, з дати отримання проєктів (у виключних випадках, за рішенням координаційної ради, дозволяється збільшити термін аналізу проєкту) |
| 2.5 | Узагальнення карт аналізу пропозицій, створення реєстрів проєктів, які отримали негативну та позитивну оцінки. Розміщення інформації щодо висновків департаментів (позитивної та негативної оцінки) та інформування про це автора електронним листом на електронну пошту або sms-повідомленням. | Координаційна рада | Протягом 5 календарних днів, після отримання останньої картки аналізу пропозицій |
| 2.6 | У випадку не погодження з висновками структурного підрозділу, автор може подати апеляцію щодо перегляду висновку департаменту шляхом надсилання листа довільної форми на адресу міського голови з заповненою формою картки-апеляції (додаток 5). | Автори | Протягом 7 календарних днів з дати отримання повідомлення (у випадку відсутності електронної пошти та телефону – від дати розміщення інформації на сайті) |
| 2.7 | Розгляд карток-апеляцій членами координаційної ради та представниками відповідних департаментів, якими було заповнено картки аналізу проєктів. Рішення приймається шляхом прийняття узгодженої позиції між автором та представником департаменту. У випадку необхідності автор уточнює власний проєкт. | Координаційна рада, Структурні підрозділи Черкаської міської ради до повноважень яких відноситься реалізація проєктів, автори | Протягом 5 робочих днів з останнього дня визначеного для подачі карток-апеляцій |
| 2.8 | У випадку відсутності узгодженої пропозиції залишається висновок структурного підрозділу у попередній редакції. У випадку прийняття узгодженої позиції департамент повторно із зазначенням причини (розгляд картки-апеляції, отримання додаткової інформації, уточнення проєкту, тощо) надає повторний висновок. | Структурні підрозділи Черкаської міської ради до повноважень яких відноситься реалізація проєктів, | Протягом 3 робочих днів з дати розгляду карток-апеляцій |
| 2.9 | Остаточне визначення проєктів (з врахуванням розгляду карток-апеляцій), які допускаються до голосування. Не допускаються до голосування незалежно від отриманої оцінки проєкти, по яким було зафіксовано порушення в процесі уточнення, зокрема надання уточнень членами координаційної ради, які не є авторами цих проєктів. | Координаційна рада | Протягом 5 робочих днів після отримання уточнених висновків |
| 2.10 | Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проєкту у реєстрі проєктів, які допускаються до голосування. | Координаційна рада | Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проєктів, які допускаються до голосування |
| 2.11 | Розміщення на сайті Черкаської міської ради: - реєстру проєктів які допускаються до голосування. - карту аналізу проєкту щодо повноти та відповідності вимогам заповненого бланку заяви; - карту аналізу проєкту щодо аналізу змісту та можливості реалізації запропонованого завдання. | Координаційна рада, Управління інформаційної політики | Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проєктів |
| Завдання 3. Проведення прозорої процедури голосування за подані проєкти. |  |  |  |
| 3.1 | Визначення громадської думки шляхом: - паперового голосування за формою бланку для голосування; - електронного голосування на сайті Черкаської міської ради. | Жителі міста Черкаси | Протягом 14 календарних днів з дати визначеної протоколом Координаційної ради |
| 3.2 | Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування чи/та підсумків електронного голосування. У випадку дублювання голосування зараховується електронний голос, а у випадку лише паперового голосування - перший бланк для голосування. | Координаційна рада | Протягом 10 робочих днів після закінчення голосування |
| 3.3 | Встановлення підсумку голосування та визначення проєктів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми. | Координаційна рада | Протягом 5 робочих днів, після підрахунку голосів |
| 3.4 | Розміщення на сайті Черкаської міської ради результатів голосування, наданих Координаційною радою до управління інформаційної політики. | Координаційна рада, Управління інформаційної політики | Протягом 3 робочих днів після закінчення голосування |
| Завдання 4. Реалізація проектів-переможців. |  |  |  |
| 4.1 | Обов’язкове включення головними розпорядниками, коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період, проєктів-переможців враховуючи вимоги діючого законодавства. | Головні розпорядники коштів | Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.2 | Включення бюджетного запиту, із проєктом-переможцем, до проєкту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Черкаської міської ради. | Головні розпорядники коштів | Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.3 | У випадку відсутності встановлення підсумку голосування та визначення проєктів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми, передбачити у проєкті міського бюджету на наступний рік видатки по цій Програмі по управлінню інформаційної політики, з подальшим розподілом видатків за результатами голосування за розпорядниками коштів до повноважень яких відноситься реалізація проєктів та додержанням вимог пунктів 4.1-4.2 завдання 4. | Управління інформаційної політики | Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.4 | Виконання головними розпорядниками проєктів-переможців, з обов’язковим розміщенням інформаційної таблички, яка містить логотип «Громадського бюджету», коротку інформацію про проєкт. | Головні розпорядники коштів | Протягом бюджетного року |
| 4.5 | Офіційне подання головними розпорядниками звітів до Координаційної ради, квартальних звітів стосовно стадії виконання проєкту-переможця. | Головні розпорядники коштів | Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом |
| 4.6 | Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Координаційної ради річного звіту щодо виконання проєкту-переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості та фото виконаного об’єкту. | Головні розпорядники коштів | Протягом 10 робочих днів після виконання завдання |
| 4.7 | Публічна презентація реалізованого проєкту, з обов’язковою участю автора проєкту-переможця, головного розпорядника коштів, представника Координаційної ради. | Автор проєкту, головний розпорядник коштів, Координаційна рада | Протягом 10 робочих днів після виконання завдання |
| 4.8 | Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів, наданих головними розпорядниками коштів до управління інформаційної політики, на офіційному сайті Черкаської міської ради. | Координаційна рада Управління інформаційної політики | Щоквартально протягом 3 робочих днів після отримання звітів |

VI. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Суми коштів, цілі та напрямки використання по кожному проєкту-переможцю визначаються після офіційного оприлюднення результатів голосування та визначення переможців. По кожному проєкту-переможцю відповідні головні розпорядники коштів надають на наступний бюджетний рік бюджетний запит та ґрунтовні розрахунки до нього (з визначенням напрямків використання, назв об’єктів, термінів виконання та іншої необхідної інформації). На підставі таких даних проєкти-переможці та відповідні суми коштів передбачаються за пропозицією розпорядника в плані соціально-економічного розвитку департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради на наступний рік та враховуються на підставі бюджетного запиту  місцевим фінансовим органом (департамент фінансової політики Черкаської міської ради) в проєкті рішення «Про міський бюджет».

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період. Фінансування заходів може здійснюватись і за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких належить реалізація проєктів-переможців Програми за кошти міського бюджету, визначаються в рішенні про міський бюджет на відповідний бюджетний період. У випадку відсутності встановлення підсумку голосування та визначення проєктів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми, передбачити у проекті міського бюджету на наступний рік видатки по цій Програмі по управлінню інформаційної політики, з подальшим розподілом видатків за результатами голосування за розпорядниками коштів до повноважень яких відноситься реалізація проєктів. В частині забезпечення інформаційної кампанії в 2019-2022 роках головним розпорядником бюджетних коштів є управління інформаційної політики Черкаської міської ради.

| № п/п | Напрями використання коштів | Прогнозний обсяг коштів, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Витрати, пов’язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проектів та вітання проєктів переможців. | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 |
| 2. | Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення проведення голосування за проєкти громадського бюджету. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 3. | Виконання об’єктів, які визнано проєктами-переможцями. | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Всього |  | 195,0 | 30 200,0 | 30 205,0 | 30 210,0 |

VIІ. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Паспорт програми визначає суму коштів, необхідних для виконання проєктів – переможців Програми, законодавчі підстави його реалізації, мету, завдання, напрямки діяльності, а також результативні показники, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми.

Паспорт програми розробляється головними розпорядниками до повноважень яких відноситься реалізація проєктів-переможців Програми та затверджується у місячний термін після затвердження бюджету міста на відповідний період.

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюють міська рада, виконавчий комітет міської ради та Координаційна рада відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Головні розпорядники коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм, а також висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проєкту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.

IХ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Черкаської міської ради та жителів м. Черкаси в бюджетному процесі;

- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

- формування довіри громадян до місцевої влади;

- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Черкаси можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста;

- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Черкаси.

Результативні показники виконання Програми

| № п/п |  | Очікувані показники | Од. виміру | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Витрати, пов’язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження | Тис. Грн. | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 |
| 1.2 |  | Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування | Тис. Грн. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.3. |  | Реалізація проєктів-переможців | Тис. Грн. | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 2 |  | ПРОДУКТ |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проєктів | одиниць | 10 | 10 | 10 | - |
| 2.2. |  | Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах | одиниць | 40 | 40 | 40 | - |
| 2.3. |  | Кількість розміщеної реклами на клін-боксах | одиниць | 150 | 150 | 150 | - |
| 2.4 |  | Кількість розміщеної реклами в зупиночних комплексах | одиниць | 60 | 60 | 60 | - |
| 2.5 | Кількість виготовлених плакатів для маршрутних таксі, тролейбусів |  | одиниць | 250 | 250 | 250 | - |
| 2.6 |  | Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб) | одиниць | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 |  | Кількість виготовлених бюлетенів для голосування | одиниць | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - |
| 2.8 |  | Кількість виготовленої та розповсюдженої поліграфічної продукції в т.ч.: флаєри, афіші, плакати, платіжки за комунальні послуги, тощо | одиниць | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - |
| 2.9 |  | Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ | одиниць | 6 | 6 | 6 | - |
| 2.10 |  | Розміщення відеороликів на місцевих ТРК, рекламних конструкціях (відео екранах) | одиниць | 200 | 200 | 200 | - |
| 2.11 |  | Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проєкти, які беруть участь в голосуванні | одиниць | 20 | 20 | 20 | - |
| 2.12 |  | Кількість тролейбусів, на яких оновлено рекламу | одиниць | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.13 |  | Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, брелоки, тощо) | одиниць | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| 3 |  | ЕФЕКТИВНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Кількість поданих проектів до участі в Програмі | одиниць | 150 | 175 | 200 | - |
| 3.2 |  | Кількість проектів допущених до голосування | одиниць | 112 | 131 | 150 | - |
| 3.3 |  | Кількість осіб, що підтримали проекти | одиниць | 1500 | 1750 | 2000 | - |
| 3.4 |  | Кількість осіб, що проголосували за проекти | одиниць | 20000 | 22500 | 25000 | - |
| 3.5 |  | Кількість голосів відданих за проекти | одиниць | 50 000 | 56250 | 62500 | - |
| 3.6 |  | Кількість проектів переможців | одиниць | 40 | 40 | 40 | - |
| 3.7 |  | Кількість реалізованих проектів | одиниць |  | 40 | 40 | 40 |
| 4 |  | ЯКІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток виконання проектів - переможців | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 |  | Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі в Програмі | % |  | 10 | 12 | 14 |

Додаток 1

до Міської цільової програми «Громадський бюджет

міста Черкаси на 2022 - 2025 роки»

затверджено рішенням Черкаської міської ради

від______ № _______

БЛАНК-ЗАЯВА

ПРОЄКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ЧЕРКАСИ НА 2022-2025 РОКИ»

В 20___РОЦІ

Дата надходження до  Координаційної ради

(заповнюється особою, що реєструє проєкт):

Включено до реєстру поданих проєктів за №

(заповнюється особою, що реєструє проєкт):

ПІП та підпис особи що реєструє:                           _______________________________

1. Коротка назва проєкту: (не більше 20 слів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 100 слів).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Місце реалізації завдання (адреса, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових (максимальна вартість 2 млн. грн.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Напрямок проєкту:

● ремонт тротуарів -  □                         ● вуличне освітлення - □

● дороги   -  □                      ● естетичне облаштування міста - □

● облаштування зон відпочинку  -  □ ● інше -  □

6. Список осіб підтримки проєкту (не менше 10 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.

7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання та інше, додатки 2-… до бланку-заяви ).

8. Автор проєкту:

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Дата народження

Ідентифікаційний код

Паспорт: серія  номер  дата видачі

Виданий

Адреса реєстрації :

Телефон:

Адреса електронної пошти:

● Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010            № 2297 – VI  я, ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в цьому бланку-заяві Черкаською міською радою та членам Координаційної ради, яка створена розпорядженням міського, виключно для реалізації Програми «Громадський бюджет міста Черкаси».

__________                                                                            __________________

дата                                                                                                                                                     підпис

(Якщо адресою реєстрації є не м. Черкаси, то до Бланку-заяви необхідно прикласти документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Черкаси)

9. Про проєкт дізнався із (відмітити галочкою):

друковані засоби масової інформації     телебачення, радіо   комунальна платіжка

інтернет                                                       друзі, знайомі

Маю вік:                                                                 Рід занять:

14-18 ;19-30 ;      31-40;                   школяр  , студент ; працюю ;

41-50 ; 51-60; 60 і більше                       безробітний ; пенсіонер ;

10. Я погоджуюсь, що:

- пункти 1,2,3,4,5,6,8 бланку-заяви є обов’язковими для заповнення;

- заповнений бланк (за виключенням п.8,10 та додатку 1) буде опубліковано на сайті Черкаської міської ради в розділі Громадський бюджет;

- на можливість модифікації, об’єднання проєкту з іншими завданнями а також її реалізації в поточному режимі ;

- можливе уточнення проєкту якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума для реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

_______                              __________________                      __________________                                                        дата                                                                                підпис автора                                                                   ПІБ автора

Додаток 1

до бланку-заяви проєкту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022-2025 роки»

(нова редакція)

в 20___ році

Я підтримую завдання яке викладене в бланку-заяві та має назву:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

автор проєкту : _________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові відповідно до п.8 бланку-заяви)

| № п/п | Ім'я, прізвище, по-батькові | Адреса | Телефон | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

__________                              __________________                      __________________

дата                                                                                підпис автора                                                                   ПІБ автора

Додаток 2

до Міської цільової програми «Громадський бюджет

міста Черкаси на 2022 - 2025 роки»

затверджено рішенням Черкаської міської ради

від______ № _______

УТОЧНЕННЯ

БЛАНКУ-ЗАЯВИ ПРОЄКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬВОЇ ПРОГРАМИ

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ЧЕРКАСИ НА 2022-2025 РОКИ»

В 20__РОЦІ

- Коротка назва проєкту_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Включено до реєстру поданих проєктів   за №

- Опис уточнень що бажає надати автор (наприклад уточнення вартості, місця реалізації, об’єкту)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(інша додаткова інформація,  може бути додана та не є обов’язковою надається у додатках про що зазначається в уточненні)

__________                              __________________                      __________________

дата                                                                                підпис автора                                                                   ПІБ автора

Додаток 3

до Міської цільової програми «Громадський бюджет

міста Черкаси на 2022 - 2025 роки»

затверджено рішенням Черкаської міської ради

від______ № _______

КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЄКТУ

ЩОДО ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ

ЗАПОВНЕНОГО БЛАНКУ ЗАЯВИ

(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проєктів)

Коротка назва проєкту__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Включено до реєстру поданих проєктів за № _______________

Відповідальний: Координаційна рада з питань громадського бюджету.

- Бланк-заява заповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.

а) так

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б-1) автор заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (що саме) ____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б-2) не надав додаткову інформацію (чому?) _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Висновок щодо передачі до структурного підрозділу Черкаської міської ради для аналізу бланку-заяви за змістом :

а) так (назва структурного підрозділу Черкаської міської ради )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) ні (обґрунтування)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____                                    __________________                  ___________________________

(дата)                                                (підпис)                                 (ПІБ голови, заступника чи секретаря

Координаційної ради )

Додаток 4 до Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022 - 2025 роки» затверджено рішенням Черкаської міської ради від______ № _______ КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЄКТУ, щодо Аналізу змісту та можливості реалізації запропонованого завдання проЄкту (заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п.3 відповідно до картки аналізу проєкту щодо повноти та відповідності вимогам заповненого бланку заяви мають висновок «так») Коротка назва проєкту_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Включено до реєстру поданих проєктів за № Відповідальний:______________________________________________________________________ (структурний підрозділ Черкаської міської ради, визначений відповідно до картки аналізу проєкту щодо повноти та відповідності вимогам заповненого бланку заяви) 1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності. а) так б) ні (чому?) __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності а) так б) ні (чому?)__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Запропонований проєкт входить до повноважень Черкаської міської ради а) так б) ні (чому?)__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням Черкаської міської ради а) так б) ні (чому?)__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проєкту: а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок коштів бюджету міста Черкаси; б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок коштів бюджету міста Черкаси (обґрунтування) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в) не стосується. 6. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року: а) так б) ні (чому?)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Витрати за кошторисом , призначеного на реалізацію запропонованого завдання: а) без додаткових зауважень б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче) Складові завдання; Витрати, сума грн.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. Загальна сума _______________ грн. Обґрунтування: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання: а) позитивний б) негативний (чому?) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в) не стосується 9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії: а) позитивний б) негативний (чому?) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії: а) позитивний б) негативний (чому?) в) не стосується __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами Черкаської міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з департаментом архітектури та містобудування і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) а) так (які у грошовому вимірі протягом бюджетного періоду?) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ б) ні 13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проєкту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання): а) позитивні б) негативні Обґрунтування/зауваження: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________ _________ ___________________________ (посада керівника відповідного (підпис) (ПІБ) структурного підрозділу Черкаської міської ради) ___________ (дата) Додаток 5 до Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022 - 2025 роки» затверджено рішенням Черкаської міської ради від______ № _______ КАРТКА-АПЕЛЯЦІЯ ПРОЄКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬВОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ЧЕРКАСИ НА 2022-2025 РОКИ» В 20___РОЦІ - Коротка назва проєкту _____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ - Включено до реєстру поданих проєктів за № - Назва структурного підрозділу Черкаської міської ради, яким було заповнено картку аналізу проєкту __________________________________________________________________________ - Висновок відповідно до п.13 картки аналізу проєкту) ___________________________________ - Обгрунтування щодо непогодження з висновками структурного підрозділу Черкаської міської ради (пояснення та пропозиції щодо непогодження з висновками) _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (інша додаткова інформація, може бути додана та не є обов’язковою надається у додатках про що зазначається в уточненні) __________ __________________ __________________ дата підпис автора ПІБ автора Додаток 6 до Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022 - 2025 роки» затверджено рішенням Черкаської міської ради від______ № _______ БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ Номер проєкту відповідно до жеребкування; Коротка назва проєкту. Прізвище Ім’я По-батькові Дата народження Ідентифікаційний код Адреса реєстрації : (якщо адресою реєстрації в паспорті є не м. Черкаси, то вказати інший номер документу, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Черкаси) Документ що підтверджує проживання (перебування) в м. Черкаси (у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено Координаційною радою супроводжувати голосування) ● Згода на обробку персональних даних: Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI я,_________________________________ _____________________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по-батькові повністю) даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в бланку Черкаською міською радою та членам Координаційної ради, яка створена розпорядженням міського голови, виключно для реалізації Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2022-2025 роки». _______ __________________ (дата) (підпис) (відмітка особи, яку уповноважено Координаційною радою супроводжувати голосування, щодо видачі бланку у випадку голосування у паперовому вигляді) _______ __________________ _________________ дата) (підпис (ПІБ)